## 项目测试进度
XXX项目测试工作量分布
项目阶段\工作量 |  | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划投入人数 | 计划工作量（人/天） | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际投入人数 | 实际工作量（人/天）
1 | 需求识别 | 2017-03-07 | 2017-03-09 | 5 | 15 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 7 | 14
2 | 测试计划 | 2017-03-10 | 2017-03-11 | 2 | 4 | 2017-03-10 | 2017-03-11 | 2 | 4
3 | 接口测试设计 | 2017-03-14 | 2017-03-31 | 2 | 34 | 2017-03-15 | 2017-04-05 | 2 | 42
4 | 系统测试设计
5 | 用例评审
6 | 环境搭建
7 | 数据准备
8 | 集成测试
9 | 系统测试
10 | 验收测试
11 | 产品交付
12 | 项目总结
说明： 计划开始和结束时间等信息来源于项目及测试计划阶段，若计划未明确，需要向项目管理方确认 注意随时记录计划与实际实施之间的差异差别，以便及时做出应对 图表体现实际工作量与计划工作量之间的差异，可以体现实际工作问题，以及帮助后续工作量估算的准确性

## 测试执行情况
XXX项目测试执行情况
执行情况\时间 |  | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周
1 | 未执行用例 | 933 | 823 | 664 | 404 | 249 | 101 | 56 | 0
2 | 执行失败用例 | 12 | 25 | 60 | 109 | 120 | 166 | 125 | 77
3 | 执行通过用例 | 55 | 152 | 276 | 487 | 631 | 733 | 819 | 923
4 | 通过率 | 0.055 | 0.152 | 0.276 | 0.487 | 0.631 | 0.733 | 0.819 | 0.923
5 | 用例总数 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000

## 缺陷到达率
XXX项目缺陷到达率
缺陷数量\时间 |  | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周
1 | 致命缺陷 | 2 | 5 | 10 | 13 | 14 | 18 | 26 | 31
2 | 严重缺陷 | 7 | 17 | 27 | 36 | 48 | 64 | 75 | 87
3 | 一般缺陷 | 13 | 31 | 54 | 78 | 99 | 130 | 159 | 181
4 | 轻微缺陷 | 2 | 6 | 17 | 26 | 33 | 48 | 67 | 84
5 | 缺陷总数 | 24 | 59 | 108 | 153 | 194 | 260 | 327 | 383

## Vincent个人工作进度
个人工作进度
任务项 | 任务类别 | 任务名称 | 负责人 | 协同人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 是否延迟 | 任务状态 | 任务进度 | 备注
100%
1 | 系统接口测试 | 接口用例编写数据准备 | Vincent |  | 2017-04-07 | 2017-04-14 | 2017-04-25 | 延迟 | 已完成 | 100%
2 | 系统接口测试 | 接口测试执行 | Vincent |  | 2017-04-17 | 2017-04-28 |  | 未延迟 | 进行中 | 10%
3 | 系统接口测试 | 第二轮测试执行 | Vincent |  | 2017-05-02 | 2017-05-12 |  | 未延迟 | 进行中
4 | 系统接口测试 | 第三轮测试执行 | Vincent |  | 2017-05-15 | 2017-05-19 |  | 未延迟 | 进行中
5 | 系统接口测试 | 缺陷汇报与跟踪 | Vincent |  | 2017-04-17 | 2017-05-26 |  | 未延迟 | 进行中 | 20%