## Sheet1
| 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 耗费天数
工作项目1 | 张三 | 2018-12-25 | 2018-12-29 | 4
工作项目2 | 李四 | 2018-12-25 | 2019-01-09 | 15
工作项目3 | 张三 | 2018-12-29 | 2019-01-10 | 12
工作项目4 | 王五 | 2019-01-02 | 2019-01-11 | 9
工作项目5 | 李四 | 2019-01-04 | 2019-01-14 | 10

## Sheet2
负责人 |  | 开始时间 | 预期结束时间 | 预期工时 | 已延期天数 | 任务状态
张三 | 工作项目1 | 2018-12-25 | 2018-12-29 | 4 | 1 | 可测
| 工作项目3 | 2018-12-29 | 2019-01-10 | 12 | 3 | 紧急不可测
| 加项 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2 | 1 | 未提测
| 加项 | 2019-01-11 | 2019-01-18 | 8 |  | 未提测
| 加项 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2 |  | 未提测
李四 | 工作项目2 | 2018-12-25 | 2019-01-09 | 15 | 0 | 紧急可测
| 工作项目5 | 2019-01-04 | 2019-01-14 | 10 | 1 | 未提测
| 加项 | 2019-01-15 | 2019-01-25 | 11 |  | 未提测
王五 | 工作项目4 | 2019-01-02 | 2019-01-11 | 9 | 0 | 未提测