## 质量度量指标详解
度量模块 | 度量指标 | 统计方法 | 度量说明
产品完成度 | 1.需求通过率 | （已通过需求/已计划需求） | 体现需求的完成度。也常可以统计为（测试用例通过数/计划的测试用例总数），即默认用例覆盖是完全的。
| 2.功能点通过率 | （已通过功能点/已测试功能点） | 同上，当需求规模比较大时，功能点统计会更有价值。难点在于，需求功能点需要有额外的过程进行确认，一般在测试分析阶段统计拆分功能点。
| 3.风险规避情况 | （已规避风险/已预估风险） | 产品已知风险的应对情况，需要风险分析过程的支持
产品质量 | 4.测试通过率 | （已执行测试数/已计划测试数） | 比较直观的数据，通过测试的通过率来衡量产品质量
| 5.缺陷密度 | （缺陷总数/千行代码数） | 缺陷密度对于产品质量而言是非常直观有价值的。但由于千行代码数这一度量并不多用，对测试而言也可能获取存在难度，所以经常可以转化为（缺陷总数/功能点数）*100%；或者（缺陷总数/对应模块）（缺陷分布率）。
| 6.缺陷严重级别分布 | （对应严重级别缺陷数/缺陷总数） | 缺陷的数量并不能总是体现出产品实际质量，比如最严重级缺陷过多显然是一个问题。所以缺陷统计应该体现数量和严重级别的二维分布。
| 7.缺陷类型分布 | （对应类型缺陷数/缺陷总数） | 通过对应缺陷类型分布比例来衡量软件某一方面的质量。
| 8.缺陷模块分布 | （对应模块缺陷数/缺陷总数） | 通过对应缺陷模块分布比例来衡量软件个模块的质量。
| 9.缺陷修复率 | （已修复缺陷数/缺陷总数） | 缺陷已被修复的比例统计。
测试完成度： | 10.用例覆盖率 | （已设计用例数/计划设计用例数） | 用于监控测试设计的进度情况。计划设计用例数这一数字比较模糊可能来自估算。可以采用自下而上的方式收集：即让模块测试负责人进行局部数据收集，再汇总统计。
| 11.测试执行率 | （已执行的测试数/计划执行的测试数） | 测试已被执行的情况，用于测试进度跟踪。执行率并不关注测试失败情况。进一步细化可以展开统计测试通过、失败、阻塞和未执行的比率。
| 12.测试通过率 | （已通过测试数/计划执行的测试数） | 测试通过比率。
研发过程质量： | 13.缺陷生存周期 | （缺陷生存总时长/缺陷数） | 通过统计缺陷从打开到关闭的平均时长，衡量研发团队的缺陷修复能力。
| 14.测试用例命中率 | （缺陷数量/用例数量） | 通过用例发现的缺陷数量统计，衡量测试设计的有效性。
| 15.二次故障率 | （缺陷二次重开数量/缺陷总数量） | 缺陷多次重开会造成缺陷修复周期拉长，说明1.开发修复缺陷能力存疑2.测试团队缺陷质量存疑3.开发测试之间沟通效率存疑。需要具体分析。
| 16.缺陷有效率 | （有效缺陷数量/缺陷总数量） | 测试团队提交的缺陷有多少比重是有效缺陷。应该就具体缺陷失效原因进行分析。
| 17.缺陷探测率 | （某测试级别发现缺陷数/（总体缺陷数+交付后新增缺陷数）） | 用于衡量某一测试级别的有效性。比如单元测试有效性。
| 18.缺陷移除率 | （缺陷当阶段移除数量/当阶段引入缺陷数量） | 用于统计研发某阶段的缺陷数量和在当阶段被解决的比例，实际是测试尽早介入的体现。比如需求中的缺陷需要在当阶段通过需求评审等手段探测并解决。此数据统计起来有一定难度。
| 19.测试依据稳定性 | （由需求变更引发的新增、修改测试用例数/总用例数） | 体现测试依据，需求文档的稳定度和质量。需求不稳定，则会对测试工作产生比较大的冲击。
计划偏离度量 | 20.工作量偏离 | （（实际工作量-计划工作量）/计划工作量） | 用于衡量计划的合理度，是否有大量计划外工作未被纳入估算当中。
| 21.工作进度偏离 | （已超出计划进度的时间） | 通过统计工作进度的偏离来揭示项目时间风险。
| 22.预算使用比例 | （已花费测试预算（人/天）/计划总测试预算） | 用于计算测试预算的花费情况。
| 23.问题等待时间 | （具体问题等待解决时间） | 等待时间通常难以被计划，通过计算等待时间可以帮助衡量项目瓶颈所在，并为后续项目组织提供思路。可细化为需求等待时间，测试阻塞时间等。
产品质量趋势 | 24.缺陷到达率 | （缺陷数量/时间周期） | 周期性的缺陷报出数量，比如月缺陷到达率，周缺陷到达率。通过持续时间的到达率监控，可以体现项目产品的趋势。
| 25.缺陷收敛度 | （缺陷遗留数量/时间周期） | 通过统计遗留缺陷随时间推移的趋势，判断后续产品质量的走向。理想情况下，单迭代周期内缺陷数量经过集中爆发后，应呈持续走低态势。
| 26.缺陷引入率 | （新增缺陷数量/新增千行代码数） | 用以衡量产品的增量和修改对于质量的影响，也为后续产品的更新迭代提供参考指标。