## Sheet1
项目 | 项目进程表
| 详细内容 | 1月 | [21 empty] | 2月
|  | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 责任人
项目管理 | 立项会议 | [39 empty] | 项目经理
客户会议
风险评估
需求分析 | 用户需求调研 | [39 empty] | 项目经理
需求大纲
规格说明初稿
需求评审
需求变更
需求发布
设计 | 架构设计 | [39 empty] | 开发组长
模块详细设计
界面设计
编码 | 基线切出 | [39 empty] | 开发人员
模块1后端开发
模块1前端开发
模块2后端开发
模块2前端开发
系统集成
外部服务接入
主干代码并入
测试 | 测试计划 | [39 empty] | 测试组长
测试分析
测试用例设计
测试一轮执行
二轮执行
三轮执行
外部服务专项测试
整体回归
测试报告
交付 | [40 empty] | 项目经理