## PERT估算表
Pert估算表
一、测试团队基本情况
项目名称 |  |  |  | XX项目 |  | 项目编号
WBS负责人 |  |  |  | Vincent |  | 审核人 |  |  |  | 项目经理
测试经理 |  |  |  | Vincent |  | 更新日期 |  |  |  | 2019-01-03
项目周期 |  |  |  | 2019/1/3-2019/3/1
二、专家估算结果（估算单位：人/天）
分解代码 | 任务名称 | 包含活动 | Manager | LeadA | 组员B | 组员C | 组员D | 组员E | 项目经理 | 估算结果
[10 empty] | 悲观值 | 乐观值 | 平均值 | 结果
1.1 | 测试计划 | 整体测试计划制定 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2 |  | 测试工作估算、排期
1.3 |  | 接口测试方案制定
1.4 |  | 自动化测试方案制定
1.5 |  | 性能测试方案制定
2.1 | 测试分析 | 需求A测试提纲整理
2.2 |  | 需求B测试提纲整理
2.3 |  | 需求C测试提纲整理
2.4 |  | ...
...
3.1 | 评审 | 需求A评审
3.2 |  | 需求B评审
3.3 |  | ...
3.4 |  | 用例A评审
3.5 |  | 用例B评审
4.1 | 测试设计 | 用例A初稿 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 1.5 | 4 | 1.5 | 2.7 | 2.72
4.2 |  | 用例A定稿
4.3 |  | 用例B初稿
4.4 |  | 用例B定稿
...
5.1 | 测试准备 | 测试环境搭建
5.2 |  | 测试数据导入
5.3 |  | 自动化框架搭建
5.4 |  | 自动化脚本准备
5.5 |  | ...
5.6 |  | 性能测试环境搭建
5.7 |  | 压力测试脚本准备
...
6.1 | 测试执行 | 第一轮测试执行
6.2 |  | 第一轮缺陷汇报跟踪
6.3 |  | 第二轮测试执行
6.4 |  | ...
6.5 |  | 自动化执行
6.6 |  | 自动化脚本维护
6.7 |  | 性能测试执行
6.8 |  | ...
6.9
7.1 | 评估、报告 | 需求A测试报告