## WBS任务分解表
WBS任务分解表
一、测试团队基本情况
项目名称 |  |  |  | XX项目 |  | 项目编号
WBS负责人 |  |  |  | Vincent |  | 审核人 |  |  |  | 项目经理
测试经理 |  |  |  | Vincent |  | 更新日期 |  |  |  | 2019-01-03
项目周期 |  |  |  | 2019/1/3-2019/3/1
二、工作分解结构（R-负责 ； As-辅助； I-通知 ； Ap-审批 ）
分解代码 | 任务名称 | 包含活动 | 工时估算 | 人力资源 | 其他资源 | Manager | LeadA | 组员B | 组员C | 组员D | 组员E | 项目经理
1.1 | 测试计划 | 整体测试计划制定 | 1 | 2 |  | R | I | AS | AS | AS | AS | AP
1.2 |  | 测试工作估算、排期 | 0.5 | 1 |  | R | AS | AS | AS | AS | AS | AP
1.3 |  | 接口测试方案制定 | 2 | 2 |  | AP | R | AS
1.4 |  | 自动化测试方案制定 | 2 | 2 |  | AP | R | AS | AS
1.5 |  | 性能测试方案制定 | 2 | 2 |  | I | R |  | AS |  |  | AP
2.1 | 测试分析 | 需求A测试提纲整理 | 0.5 | 1 |  | AP | I |  |  | R | AS
2.2 |  | 需求B测试提纲整理 | 0.5 | 1 |  | AP | I |  |  | AS | R
2.3 |  | 需求C测试提纲整理 | 1 | 1 |  | AP | R |  |  | AS | AS
2.4 |  | ...
...
3.1 | 评审 | 需求A评审 | 0.5 | 4 |  | I | AS | AS | AS
3.2 |  | 需求B评审 | 0.5 | 4 |  | I | AS | AS |  | AS
3.3 |  | ...
3.4 |  | 用例A评审 | 0.25 | 6 |  | AP | AS | AS | R | AS | AS
3.5 |  | 用例B评审 | 0.25 | 6 |  | AP | AS | R | AS | AS | AS
4.1 | 测试设计 | 用例A初稿 | 3 | 2 |  | AP | AS | AS |  | R | AS
4.2 |  | 用例A定稿 | 1 | 2 |  | AP | AS |  |  | R | AS
4.3 |  | 用例B初稿 | 4 | 2 |  | AP | AS |  |  | AS | R
4.4 |  | 用例B定稿 | 1 | 2 |  | AP | AS |  |  | AS | R
...
5.1 | 测试准备 | 测试环境搭建 | 2 | 2 |  | AP | R |  | AS
5.2 |  | 测试数据导入 | 0.5 | 1 |  | AP |  |  | R | AS
5.3 |  | 自动化框架搭建 | 10 | 1 |  | AP | AS | R | AS
5.4 |  | 自动化脚本准备 | 10 | 2 |  | AP | AS | R | R
5.5 |  | ...
5.6 |  | 性能测试环境搭建 | 2 | 1 |  | AP | AS |  | R |  | AS
5.7 |  | 压力测试脚本准备 | 3 | 1 |  | AP |  | AS | R
...
6.1 | 测试执行 | 第一轮测试执行 | 8 | 4 |  | AP | R | AS | AS | R | R
6.2 |  | 第一轮缺陷汇报跟踪 | 5 | 5 |  | AP | R | AS | AS | R | R
6.3 |  | 第二轮测试执行 | 5 | 4 |  | AP | R | AS | AS | R | R
6.4 |  | ...
6.5 |  | 自动化执行 | 5 | 1
6.6 |  | 自动化脚本维护
6.7 |  | 性能测试执行
6.8 |  | ...
6.9
7.1 | 评估、报告 | 需求A测试报告 |  |  |  | I | R